San Juan Nepomuceno, 11 de junio de 2022

No. de Invitación: 001/2022

**CARTA DE INVITACION A CONVOCATORIA ABIERTA**

Estimado(a) señor(a),

La Fundación Herencia Ambiental Caribe ha suscrito un contrato entre el Consorcio Fondo Colombia en Paz en su calidad de vocero y administrador del patrimonio autónomo el cual tiene como objeto “Otorgar apoyo económico para la financiación del Proyecto “Restauración de Ecosistemas Degradados de Bosque Seco Tropical en los Montes de María mediante la implementación de Corredores de Conectividad Ecológica y Social, Esquemas Productivos Sostenible y de Conservación para la Recuperación Ambiental del Santuario de Flora y Fauna Los Colorados y su Área con Función Amortiguadora en 7 veredas del municipio de San Juan Nepomuceno y 2 veredas del municipio de San Jacinto, Departamento de Bolívar” con No. de radicado 2019-2590003752, el cual a su vez tiene como objeto “Fortalecer los corredores de conectividad biológica mediante la restauración de las áreas degradadas del bosque seco tropical del Santuario de Flora y Fauna Los Colorados y su área con función amortiguadora de los municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto, Departamento de Bolívar

La Fundación Herencia Ambiental Caribe, lo(a) invita a presentar su hoja de vida para el cargo ya sea de: *Coordinador productivo-Ingeniero agrónomo, Profesional social, Técnico agropecuario, Promotor ambiental y Auxiliar logístico.* Los requisitos habilitantes para la postulación a cada uno de los cargos, son los siguientes:

* Hoja de vida actualizada
* Copia de cédula
* Rut
* Certificado de experiencia laboral
* Enviar la información por el email identificando en el asunto el nombre y cargo a postularse.

Así mismo, el cronograma de la convocatoria para cada uno de los cargos se describe en la siguiente tabla y los perfiles mínimos requeridos están descritos en detalle en los Términos de Referencia para cada cargo.

|  |  |
| --- | --- |
| **Cronograma de convocatoria** | **Fechas** |
| Publicación de términos de referencia para la contratación | 11 de junio |
| Recepción de hojas de vida | 11 de junio al 15 de junio hasta las 5:00pm. Solo se recibirán por medio electrónico al correo celina.henriquez@herenciaambiental.org |
| Proceso de verificación de cumplimiento de requisitos habilitantes | 16 de junio |
| Entrevistas del personal | 17 y 18 de junio |
| Evaluación de perfiles y valoración de puntajes por parte de la organización | 20 de junio |
| Presentación del personal seleccionado ante el comité técnico de implementación del proyecto | 22 de junio |
| Resultados del personal seleccionado | 23 al 24 de junio |

|  |
| --- |
| **COORDINADOR PRODUCTIVO** |

**TÉRMINOS DE REFERENCIA**

**PROYECTOS MARCO**

|  |  |
| --- | --- |
| Proyecto No 20192590003752 Préstamo BID Fase II 4424/OC-C del programa Colombia Sostenible ejecutada por el Fondo Colombia en Paz | Restauración de Ecosistemas degradados del Bosque Seco Tropical en los Montes de María mediante la implementación de Corredores de Conectividad Ecológica y Social, Esquemas Productivos Sostenibles y de la Conservación para la Recuperación Ambiental del SFF Los Colorados y su Área con función amortiguadora en 7 veredas del municipio del San Juan Nepomuceno y 2 veredas del municipio de San Jacinto, Departamento Bolívar |

1. **Justificación para prestación de servicios profesionales:**

|  |
| --- |
| La Fundación Herencia Ambiental Caribe suscribió el contrato No 275-2022 con el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 (vocero y administrador del PA-FCP), con el objeto de Otorgar apoyo económico para la financiación del Proyecto: “Restauración de Ecosistemas Degradados de Bosque Seco Tropical en los Montes de María mediante la implementación de Corredores de Conectividad Ecológica y Social, Esquemas Productivos Sostenible y de Conservación para la Recuperación Ambiental del Santuario de Flora y Fauna Los Colorados y su Área con Función Amortiguadora en 7 veredas del municipio de San Juan Nepomuceno y 2 veredas del municipio de San Jacinto, Departamento de Bolívar” con No. de radicado 2019-2590003752, que a su vez tiene como objetivo específico del proyecto: Fortalecer los corredores de conectividad biológica mediante la restauración de las áreas degradadas del bosque seco tropical del Santuario de Flora y Fauna Los Colorados y su área con función amortiguadora de los municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto, Departamento de Bolívar Santuario de Flora y Fauna Los Colorados y su Área con Función Amortiguadora en 7 veredas del municipio de San Juan Nepomuceno y 2 veredas del municipio de San Jacinto, Departamento de Bolívar. Para el cumplimiento de este alcance el proyecto requiere de un profesional coordinador productivo, el cual está estipulado en la propuesta técnica y en el presupuesto.  |

1. **Objeto:**

|  |
| --- |
| Coordinar la ejecución idónea de las actividades de restauración de silvopasturas y agroforestales, para lo cual deberá guiar al equipo técnico de campo, liderar el plan de formación de los beneficiarios, y asegurar la implementación idónea de las actividades productivas en campo. Lo anterior, en desarrollo del proyecto objeto del contrato entre Fundaherencia y Fondo Colombia en Paz, con el fin de cumplir con el desarrollo adecuado de la programación de actividades y con el cumplimiento de las metas estipuladas en la propuesta técnica y administrativa del proyecto, tal como está estipulado en el Tablero de Control. |

1. **Objetivos específicos:**

|  |
| --- |
| * Realizar los talleres ambientales y productivos estipulados en la propuesta técnica del proyecto.
* Coordinar las actividades de campo y el seguimiento que deberán impartir los promotores del proyecto.
* Coordinar con el equipo administrativo la compra de insumos y materiales requeridos para la realización de las actividades en campo.
 |

1. **Actividades, productos y cronograma:**

Como coordinador productivo del proyecto, el contratista será responsable del cumplimiento del cronograma de actividades de producción sostenible y restauración a través de la implementación de las silvopasturas y agroforestales, según está establecido en el Tablero de Control que hace parte integral del presente contrato.

Para lo anterior, deberá:

* Presentar al coordinador del proyecto la información que se requiera para las reuniones del Comité Técnico de Implementación, incluidas las solicitudes de ajustes cuando el desarrollo técnicas de las actividades a su cargo así lo requieran.
* Preparar los insumos que desde su área se requieren como parte de los informes técnicos del proyecto, para las fechas en que se requieren. Entre estos están las memorias de talleres, los récords de visita, entre otros que se requieren para el desarrollo del proyecto siguiendo los lineamientos técnicos del programa.
* Coordinar con el equipo administrativo la adecuada adquisición y manejo de insumos en campo, según los lineamientos que para tal fin establezca el Fondo Colombia en Paz.
* Implementar las disposiciones que desde el Fondo Colombia en Paz se tienen para la adecuada ejecución del proyecto y compartir dichas disposiciones con los demás integrantes del equipo técnico y administrativo

Todas las demás que se relacionen directamente con el objeto del contrato y que sean requeridas por el supervisor.

* Entregar informes mensuales de actividades y atender las reuniones de seguimiento técnico

Específicamente, deberá adelantar las cinco rondas de talleres con todos los beneficiarios en las siguientes temáticas:

* Aspectos generales de la conservación
* El suelo vivo
* Establecimiento y manejo de técnicas agroforestales
* Producción de insumos orgánicos y manejo fitosanitario
* Implementación y manejo de silvopasturas

Además, se asegurará que los promotores instruyan a los beneficiarios, durante las visitas de campo, en las siguientes temáticas: Manejo del recurso hídrico, - Residuos sólidos, - Residuos líquidos, - Manejo sostenible del suelo, - Manejo de la biodiversidad

1. **Duración:**

La fecha del contrato por prestación de servicio será a partir de la aprobación de la contratación del personal seleccionado para este cargo hasta el 17 de noviembre del 2023.

1. **Presupuesto y forma de pago:**

Pagos mensuales de CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000) contra informe mensual de actividades según el cronograma de trabajo, durante un máximo de 17meses.

**TODOS LOS PAGOS ESTÁN SUJETOS A LA APROBACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN, DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS Y PRESENTACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS SOPORTES ESTABLECIDOS DE REPORTE DE INFORMACIÓN.**

1. **Perfil requerido:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Formación Académica**  | **Experiencia**  | **Habilidades**  |
| Ingeniero agrónomo con especialidad en ciencias administrativas, sociales o ambientales | Mínimo 10 años de experiencia profesional en proyectos sociales y/o ambientales de producción sostenible, contados a partir de la fecha de graduación. Experiencia en el acompañamiento de proyectos de gestión participativa con comunidades rurales (mínimo de 3 años) y por lo menos un año en el área de trabajo Montes de María (San Juan Nepomuceno y San Jacinto, Bolívar). Labor como coordinador de campo de proyectos socio-ambientales de producción sostenible (mínimo 2 años). | Disponibilidad de desplazarse y permanecer en la zona del proyecto. Capacidad de gestión, trabajo en equipo y coordinación interinstitucional y de personal. Capacidad de hacer seguimiento técnico y administrativo al proyecto. Buena redacción y manejo de herramientas de office y plataformas one drive, SharePoint y teams. Acceso permanente a internet  |

|  |
| --- |
| **PROFESIONAL SOCIAL** |

**TÉRMINOS DE REFERENCIA**

**PROYECTOS MARCO**

|  |  |
| --- | --- |
| Proyecto No 20192590003752 Préstamo BID Fase II 4424/OC-C del programa Colombia Sostenible ejecutada por el Fondo Colombia en Paz | Restauración de Ecosistemas degradados del Bosque Seco Tropical en los Montes de María mediante la implementación de Corredores de Conectividad Ecológica y Social, Esquemas Productivos Sostenibles y de la Conservación para la Recuperación Ambiental del SFF Los Colorados y su Área con función amortiguadora en 7 veredas del municipio del San Juan Nepomuceno y 2 veredas del municipio de San Jacinto, Departamento Bolívar |

1. **Justificación para prestación de servicios profesionales:**

|  |
| --- |
| La Fundación Herencia Ambiental Caribe suscribió el contrato No 275-2022 con el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 (vocero y administrador del PA-FCP), con el objeto de Otorgar apoyo económico para la financiación del Proyecto: “Restauración de Ecosistemas Degradados de Bosque Seco Tropical en los Montes de María mediante la implementación de Corredores de Conectividad Ecológica y Social, Esquemas Productivos Sostenible y de Conservación para la Recuperación Ambiental del Santuario de Flora y Fauna Los Colorados y su Área con Función Amortiguadora en 7 veredas del municipio de San Juan Nepomuceno y 2 veredas del municipio de San Jacinto, Departamento de Bolívar” con No. de radicado 2019-2590003752, que a su vez tiene como objetivo específico del proyecto: Fortalecer los corredores de conectividad biológica mediante la restauración de las áreas degradadas del bosque seco tropical del Santuario de Flora y Fauna Los Colorados y su área con función amortiguadora de los municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto, Departamento de Bolívar. Para el cumplimiento de este alcance el proyecto requiere de un profesional social para implementar las actividades sociales, el cual está estipulado en la propuesta técnica y en el presupuesto.  |

1. **Objeto:**

|  |
| --- |
| Fortalecimiento del capital social a través de la implementación de talleres con los beneficiarios, con el propósito de incentivar una actitud asociatividad, empresarial, generando espacios de confianza, cohesión social, solidaridad, sentido de pertenencia en los socios de la organización. Lo anterior, en desarrollo del proyecto objeto del contrato entre Fundaherencia y Fondo Colombia en Paz, con el fin de cumplir con el desarrollo adecuado de la programación de actividades y con el cumplimiento de las metas estipuladas en la propuesta técnica y administrativa del proyecto, tal como está estipulado en el Tablero de Control. |

1. **Objetivos específicos:**

|  |
| --- |
| * Organizar y estructurar las temáticas sociales establecidas
* Realización de los talleres sociales en coordinación con el equipo de campo
* Presentar el análisis y recomendaciones de la coordinación del componente social a cargo del proyecto.
 |

1. **Actividades, productos y cronograma:**
* Planificar las reuniones: presentar al coordinador del proyecto la propuesta metodológica, el presupuesto y la información que presentará en cada uno de los talleres; definir fechas específicas de cada ronda de talleres el mes anterior a su ejecución, coordinar con promotores de campo el acompañamiento y apoyo que tendrá para las actividades del taller.
* Realización de talleres: ejecución en campo de las actividades a partir de talleres que se realizarán con cuatro grupos diferentes de beneficiarios. Los talleres se deberán realizar en los momentos identificados en el cronograma del tablero del control o las modificaciones que se aprueben, tal como se muestra a continuación:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Temáticas** | **Presupuesto** |  | **Cantidad de talleres** | **Trimestre 1** | **Trimestre 2** | **Trimestre 3** | **Trimestre 4** |
| Socialización y sensibilización del proyecto. | 600.000 | Taller | 4 | X | X |   |   |
| Diseño participativo y divulgación del plan de trabajo para la ejecución del proyecto. | 700.000 | Taller | 4 | X | X |   |   |
| Implementación del Plan de Consulta y Participación (Compra de buzones de PQR y pendones de con información de los diferentes canales de comunicación). | 240.000 | Taller | 6 | X | X |   |   |
| Reuniones de Articulación con las diferentes entidades participantes | 400.000 | Taller | 4 | X | X |   |   |
| Taller Asociatividad y generalidades de la empresa solidaria. | 700.000 | Taller | 4 | X | X |   |   |
| Taller Conozco mi asociación, Conozco mis derechos y deberes e Identifico mi rol. | 700.000 | Taller | 4 | X | X |   |   |
| Taller Trabajo en equipo y Liderazgo  | 700.000 | Taller | 4 | X | X |   |   |
| Taller Inclusión de genero | 700.000 | Taller | 4 |   |   | X | X |
| Taller Resiliencia y Motivación | 700.000 | Taller | 4 |   |   | X | X |
| Taller Convivencia armónica y resolución pacífica de conflictos | 700.000 | Taller | 4 |   |   | X | X |

* Análisis posteriores: Preparar las memorias de talleres, con especial atención a las conclusiones y análisis que salen del taller, así como al material fotográfico acompañante.
* Implementar las disposiciones que desde el Fondo Colombia en Paz se tienen para la adecuada ejecución del proyecto.
* Todas las demás que se relacionen directamente con el objeto del contrato y que sean requeridas por el supervisor.
1. **Duración:**

La fecha del contrato por prestación de servicio será a partir de la aprobación de la contratación del personal seleccionado para este cargo hasta el 1 de julio del 2023.

1. **Presupuesto y forma de pago:**

Los pagos se realizarán posterior a la entrega de las memorias de los talleres ejecutados según cronograma por un valor mensual de $1.750.000, para un total de valor del contrato de $21.000.000. **TODOS LOS PAGOS ESTÁN SUJETOS A LA APROBACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN, DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS Y PRESENTACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS SOPORTES ESTABLECIDOS DE REPORTE DE INFORMACIÓN.**

1. **Perfil requerido:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Formación Académica** | **Experiencia** | **Habilidades** |
| Profesional del área social, económica o ambiental con postgrado en áreas financieras, desarrollo local y maestría en áreas de educación. | Experiencia mínima de 5 años en trabajo con proyectos asociativos agropecuarios, básicamente en labores de educación, asesoría, acompañamiento y seguimiento, así como formación socio - empresarial articulación interinstitucional y fortalecimiento organizacional. Amplia experiencia en planeación y elaboración de planes de acción, indicadores y presupuestos.  | Proactividad, buenas relaciones interpersonales, habilidad para interrelacionarse con gente de diferentes instituciones públicas y privadas y diferentes perfiles sociales. Excelentes habilidades de comunicación. Habilidades en resolución de conflictos y Disposición para trabajar en equipo. Manejo de herramientas de office y plataformas one drive, Sharepoint y teams, acceso permanente a internet. |
| Fuerte foco en la implementación de acciones y disponibilidad para desplazarse en la zona del proyecto. |

|  |
| --- |
| **PROMOTOR AMBIENTAL** |

**TÉRMINOS DE REFERENCIA**

**PROYECTOS MARCO**

|  |  |
| --- | --- |
| Proyecto No 20192590003752 Préstamo BID Fase II 4424/OC-C del programa Colombia Sostenible ejecutada por el Fondo Colombia en Paz | Restauración de Ecosistemas degradados del Bosque Seco Tropical en los Montes de María mediante la implementación de Corredores de Conectividad Ecológica y Social, Esquemas Productivos Sostenibles y de la Conservación para la Recuperación Ambiental del SFF Los Colorados y su Área con función amortiguadora en 7 veredas del municipio del San Juan Nepomuceno y 2 veredas del municipio de San Jacinto, Departamento Bolívar |

1. **Justificación para prestación de servicios profesionales:**

|  |
| --- |
| La Fundación Herencia Ambiental Caribe suscribió el contrato No 275-2022 con el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 (vocero y administrador del PA-FCP), con el objeto de Otorgar apoyo económico para la financiación del Proyecto: “Restauración de Ecosistemas Degradados de Bosque Seco Tropical en los Montes de María mediante la implementación de Corredores de Conectividad Ecológica y Social, Esquemas Productivos Sostenible y de Conservación para la Recuperación Ambiental del Santuario de Flora y Fauna Los Colorados y su Área con Función Amortiguadora en 7 veredas del municipio de San Juan Nepomuceno y 2 veredas del municipio de San Jacinto, Departamento de Bolívar” con No. de radicado 2019-2590003752, que a su vez tiene como objetivo específico del proyecto: Fortalecer los corredores de conectividad biológica mediante la restauración de las áreas degradadas del bosque seco tropical del Santuario de Flora y Fauna Los Colorados y su área con función amortiguadora de los municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto, Departamento de Bolívar Santuario de Flora y Fauna Los Colorados y su Área con Función Amortiguadora en 7 veredas del municipio de San Juan Nepomuceno y 2 veredas del municipio de San Jacinto, Departamento de Bolívar. El proyecto requiere de un promotor ambiental de acompañamiento a las actividades, cargo que está estipulado en la propuesta técnica y en el presupuesto.  |

1. **Objeto:**

|  |
| --- |
| Ejecutar en campo el acompañamiento a los beneficiarios en las actividades de restauración, gestión social y producción sostenible, según lineamientos del ingeniero agrícola y el coordinador del proyecto. Lo anterior, en desarrollo del proyecto objeto del contrato entre Fundaherencia y Fondo Colombia en Paz, con el fin de cumplir con el desarrollo adecuado de la programación de actividades y con el cumplimiento de las metas estipuladas en la propuesta técnica y administrativa del proyecto, tal como está estipulado en el Tablero de Control. |

1. **Objetivos específicos:**

|  |
| --- |
| * Apoyar el proceso de capacitación y formación de beneficiarios
* Realizar seguimiento técnico de las actividades productivas de restauración (silvopasturas y agroforestales) y de restauración pasiva.
 |

1. **Actividades, productos y cronograma:**

El promotor ambiental trabajará bajo la supervisión del ingeniero agrícola del proyecto en las actividades en que los beneficiarios requieren acompañamiento, según lo estipulado en el Tablero de Control del proyecto, que hace parte integral de este proyecto. El promotor deberá coordinar con el ingeniero las actividades cada semana, y tendrá las siguientes actividades principales:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Meta del Proyecto** | **Actividades específicas de los promotores productivos** |
| Talleres Ambientales | 5 talleres, cada uno de 4 rondas | Apoyar al ingeniero agrícola en la ejecución de los talleres a través de la convocatoria, organización de la logística, llenado de listado de asistencia, toma de fotografías y apoyo general a su ejecución. |
| Salidas de reconocimiento del área a trabajar | 98 visitas productivas + 16 visitas a ZC | Record de visita con revisión de las características del lugar de la silvopastura y el agroforestal (foto y caracterización); revisión de ZC donde se aislará. Identificación de especies forestales, frutales y otras que se puedan escoger, según preferencia del propietario |
| Preparación, siembra, limpia, poda, fertilización | 192 visitas a campo | Record de visita con recomendaciones de las capacitaciones. Entrega y transporte de insumos, diligenciar actas de entrega |
| Jornadas de aislamiento | 4500 mts lineales | Acompañamiento y apoyo operativo a las mingas, toma de listados de asistencia, foto y certificación del aislamiento |
| Sistema de comunicaciones |  | Apoyar la revisión del buzón de comunicaciones, según lo requiera el coordinador de proyecto. |
| Comité Técnico de Implementación | 1 taller mensual | Apoyar la convocatoria y logística del taller. |

Además de las anteriores, el promotor ambiental deberá apoyar en todas las demás actividades que se relacionen directamente con el objeto del contrato y que sean requeridas por el supervisor, así como entregar informes mensuales de actividades, según el formato establecido por Fundaherencia, con los debidos soportes.

1. **Duración:**

La fecha del contrato por prestación de servicio será a partir de la aprobación de la contratación del personal seleccionado para este cargo hasta el 17 de noviembre del 2023.

1. **Presupuesto y forma de pago:**

Pagos mensuales de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000) contra informe mensual de actividades según el cronograma de trabajo, durante un máximo de 17 meses.

**TODOS LOS PAGOS ESTÁN SUJETOS A LA APROBACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN, DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS Y PRESENTACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS SOPORTES ESTABLECIDOS DE REPORTE DE INFORMACIÓN.**

1. **Perfil requerido:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Formación académica**  | **Experiencia** | **Habilidades** |
| No aplica | Experiencia mínima de año en trabajo con proyectos de gestión ambiental en la región de Montes de María (San Juan Nepomuceno y San Jacinto) | Manejo de GPS, correo electrónico, información cartográfica en tabletas, Excel y Word, conocimiento en herramientas de manejo de información (plataformas: One drive, SharePoint, teams); Disponibilidad de desplazarse y permanecer en la zona del proyecto; buenas relaciones interpersonales y comunicaciones. Acceso a computador e internet permanente. |

|  |
| --- |
| **TÉCNICO AGROPECUARIO AMBIENTAL** |

**TÉRMINOS DE REFERENCIA**

**PROYECTOS MARCO**

|  |  |
| --- | --- |
| Proyecto No 20192590003752 Préstamo BID Fase II 4424/OC-C del programa Colombia Sostenible ejecutada por el Fondo Colombia en Paz | Restauración de Ecosistemas degradados del Bosque Seco Tropical en los Montes de María mediante la implementación de Corredores de Conectividad Ecológica y Social, Esquemas Productivos Sostenibles y de la Conservación para la Recuperación Ambiental del SFF Los Colorados y su Área con función amortiguadora en 7 veredas del municipio del San Juan Nepomuceno y 2 veredas del municipio de San Jacinto, Departamento Bolívar |

1. **Justificación para prestación de servicios profesionales:**

|  |
| --- |
| Fundación Herencia Ambiental Caribe suscribió el contrato No 275-2022 con el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 (vocero y administrador del PA-FCP), con el objeto de Otorgar apoyo económico para la financiación del Proyecto: “Restauración de Ecosistemas Degradados de Bosque Seco Tropical en los Montes de María mediante la implementación de Corredores de Conectividad Ecológica y Social, Esquemas Productivos Sostenible y de Conservación para la Recuperación Ambiental del Santuario de Flora y Fauna Los Colorados y su Área con Función Amortiguadora en 7 veredas del municipio de San Juan Nepomuceno y 2 veredas del municipio de San Jacinto, Departamento de Bolívar” con No. de radicado 2019-2590003752, que a su vez tiene como objetivo específico del proyecto: Fortalecer los corredores de conectividad biológica mediante la restauración de las áreas degradadas del bosque seco tropical del Santuario de Flora y Fauna Los Colorados y su área con función amortiguadora de los municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto, Departamento de Bolívar Santuario de Flora y Fauna Los Colorados y su Área con Función Amortiguadora en 7 veredas del municipio de San Juan Nepomuceno y 2 veredas del municipio de San Jacinto, Departamento de Bolívar. El proyecto requiere de dos técnicos agrícolas, los cuales están estipulado en la propuesta técnica y en el presupuesto.  |

1. **Objeto:**

|  |
| --- |
| Ejecutar en campo el acompañamiento a los beneficiarios en las actividades de restauración, gestión social y producción sostenible, según lineamientos del ingeniero agrícola y el coordinador del proyecto. Lo anterior, en desarrollo del proyecto objeto del contrato entre Fundaherencia y Fondo Colombia en Paz, con el fin de cumplir con el desarrollo adecuado de la programación de actividades y con el cumplimiento de las metas estipuladas en la propuesta técnica y administrativa del proyecto, tal como está estipulado en el Tablero de Control. |

1. **Objetivos específicos:**

|  |
| --- |
| * Apoyar el proceso de capacitación y formación de beneficiarios
* Realizar seguimiento técnico de las actividades productivas de restauración (silvopasturas y agroforestales) y de restauración pasiva.
 |

1. **Actividades, productos y cronograma:**

Los promotores técnicos trabajarán bajo la supervisión del ingeniero agrícola del proyecto en las actividades en que los beneficiarios requieren acompañamiento, según lo estipulado en el Tablero de Control del proyecto, que hace parte integral de este proyecto. Los promotores deberán coordinarán con el ingeniero las actividades cada semana, y tendrán las siguientes actividades principales:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Meta del Proyecto** | **Actividades específicas de los promotores productivos** |
| Talleres Ambientales | 5 talleres, cada uno de 4 rondas | Apoyar al ingeniero agrónomo en la ejecución de los talleres a través de la convocatoria, organización de la logística, llenado de listado de asistencia, toma de fotografías y apoyo general a su ejecución. |
| Salidas de reconocimiento del área a trabajar | 98 visitas productivas + 16 visitas a ZC | Récord de visita con revisión de las características del lugar de la silvopastura y el agroforestal (foto y caracterización); revisión de ZC donde se aislará Identificación de especies forestales, frutales y otras que se puedan escoger, según preferencia del propietario |
| Preparación, siembra, limpia, poda, fertilización | 192 visitas a campo | Record de visita con recomendaciones de las capacitaciones. Entrega y transporte de insumos, diligenciar actas de entrega |
| Jornadas de aislamiento | 4500 mts lineales | Acompañamiento y apoyo operativo a las mingas, toma de listados de asistencia, foto y certificación del aislamiento |
| Sistema de comunicaciones |  | Apoyar la revisión del buzón de comunicaciones, según lo requiera el coordinador de proyecto. |
| Comité Técnico de Implementación | 1 taller mensual | Apoyar la convocatoria y logística del taller. |

Además de las anteriores, los promotores productivos deberán apoyar en todas las demás actividades que se relacionen directamente con el objeto del contrato y que sean requeridas por el supervisor, así como entregar informes mensuales de actividades, según el formato establecido por Fundaherencia, con los debidos soportes.

1. **Duración:**

La fecha del contrato por prestación de servicio será a partir de la aprobación de la contratación del personal seleccionado para este cargo hasta el 17 de noviembre del 2023.

1. **Presupuesto y forma de pago:**

Pagos mensuales de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000) contra informe mensual de actividades según el cronograma de trabajo, durante un máximo de 17 meses.

**TODOS LOS PAGOS ESTÁN SUJETOS A LA APROBACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN, DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS Y PRESENTACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS SOPORTES ESTABLECIDOS DE REPORTE DE INFORMACIÓN.**

1. **Perfil requerido:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Formación Académica**  | **Experiencia**  | **Habilidades**  |
| Técnico profesional o profesional en el área ambiental y/o agropecuaria | Experiencia mínima de dos años en trabajo con proyectos de producción sostenible, por lo menos uno en la región de Montes de María | Manejo de GPS, correo electrónico, información cartográfica en tabletas, Excel y Word, conocimiento en herramientas de manejo de información (One drive, Sharepoint, Teams); Disponibilidad de desplazarse y permanecer en la zona del proyecto; buenas relaciones interpersonales y comunicaciones. Acceso a computador e internet permanente. |

|  |
| --- |
| **AUXILIAR LOGÍSTICO** |

**TÉRMINOS DE REFERENCIA**

**PROYECTOS MARCO**

|  |  |
| --- | --- |
| Proyecto No 20192590003752 Préstamo BID Fase II 4424/OC-C del programa Colombia Sostenible ejecutada por el Fondo Colombia en Paz | Restauración de Ecosistemas degradados del Bosque Seco Tropical en los Montes de María mediante la implementación de Corredores de Conectividad Ecológica y Social, Esquemas Productivos Sostenibles y de la Conservación para la Recuperación Ambiental del SFF Los Colorados y su Área con función amortiguadora en 7 veredas del municipio del San Juan Nepomuceno y 2 veredas del municipio de San Jacinto, Departamento Bolívar |

1. **Justificación para prestación de servicios profesionales:**

|  |
| --- |
| La Fundación Herencia Ambiental Caribe suscribió el contrato No 275-2022 con el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 (vocero y administrador del PA-FCP), con el objeto de Otorgar apoyo económico para la financiación del Proyecto: “Restauración de Ecosistemas Degradados de Bosque Seco Tropical en los Montes de María mediante la implementación de Corredores de Conectividad Ecológica y Social, Esquemas Productivos Sostenible y de Conservación para la Recuperación Ambiental del Santuario de Flora y Fauna Los Colorados y su Área con Función Amortiguadora en 7 veredas del municipio de San Juan Nepomuceno y 2 veredas del municipio de San Jacinto, Departamento de Bolívar” con No. de radicado 2019-2590003752, que a su vez tiene como objetivo específico del proyecto: Fortalecer los corredores de conectividad biológica mediante la restauración de las áreas degradadas del bosque seco tropical del Santuario de Flora y Fauna Los Colorados y su área con función amortiguadora de los municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto, Departamento de Bolívar Santuario de Flora y Fauna Los Colorados y su Área con Función Amortiguadora en 7 veredas del municipio de San Juan Nepomuceno y 2 veredas del municipio de San Jacinto, Departamento de Bolívar. El proyecto requiere de un apoyo logístico al equipo, cargo que está estipulado en la propuesta técnica y en el presupuesto.  |

1. **Objeto:**

|  |
| --- |
| Prestar un apoyo logístico al equipo técnico y administrativo del proyecto, enfocado en mantener los documentos de seguimiento de las actividades de compra y entrega de insumos a los beneficiarios, listados de asistencia a las actividades. Lo anterior, en desarrollo del proyecto objeto del contrato entre Fundaherencia y Fondo Colombia en Paz con el fin de cumplir con el desarrollo adecuado de la programación de actividades y con el cumplimiento de las metas estipuladas en la propuesta técnica y administrativa del proyecto, tal como está estipulado en el Tablero de Control. |

1. **Objetivos específicos:**

|  |
| --- |
| * Apoyar el proceso de capacitación y formación de beneficiarios
* Realizar seguimiento técnico de las actividades productivas de restauración (silvopasturas y agroforestales) y de restauración pasiva.
 |

1. **Actividades, productos y cronograma:**

El apoyo administrativo trabajará bajo la supervisión del ingeniero agrícola del proyecto en las actividades en que los beneficiarios requieren acompañamiento, según lo estipulado en el Tablero de Control del proyecto, que hace parte integral de este proyecto. El promotor deberá coordinar con el ingeniero las actividades cada semana, y tendrá las siguientes actividades principales:

|  |  |
| --- | --- |
| **Actividad de trabajo** | **Tareas del Apoyo logístico** |
| Talleres Ambientales y Sociales | Apoyar en la organización logística de los eventos |
| Adquisiciones materiales e insumos | Gestión en la adquisición de los materiales e insumos que se requieren en las actividades del proyecto. |
| Salidas de reconocimiento del área a trabajar | Escaneo y montaje record de visita en la base de datos virtual del proyecto y en las carpetas físicas. |
| Preparación, siembra, limpia, poda, fertilización | Escaneo y montaje record de visita en la base de datos virtual del proyecto y en las carpetas físicas. Recepción y apoyo en la entrega de insumos, organización actas de entrega |
| Jornadas de aislamiento | Recepción y apoyo en la entrega de insumos, organización actas de entrega |
| Sistema de comunicaciones | Montaje de los buzones, uno en el casco urbano otros 2 en campo (sitios de reunión) y coordinar el seguimiento y respuesta a la información recibida. |

Además de las anteriores, el promotor ambiental deberá apoyar en todas las demás actividades que se relacionen directamente con el objeto del contrato y que sean requeridas por el supervisor, así como entregar informes mensuales de actividades, según el formato establecido por Fundaherencia, con los debidos soportes.

1. **Duración:**

La fecha del contrato por prestación de servicio será a partir de la aprobación de la contratación del personal seleccionado para este cargo hasta el 1 de julio del 2023.

1. **Presupuesto y forma de pago:**

Pagos mensuales de UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS ($1.250.000) contra informe mensual de actividades según el cronograma de trabajo, durante un máximo de 12 meses.

**TODOS LOS PAGOS ESTÁN SUJETOS A LA APROBACIÓN DEL SOCIO, DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS Y PRESENTACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.**

1. **Perfil requerido:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Formación Académica** | **Experiencia** | **Habilidades** |
| Técnico o tecnólogo en auxiliar contable o logística  | Mínimo un año de experiencia contado a partir de la fecha de graduación, con experiencia manejo de compras e inventarios  | Disponibilidad de desplazarse y permanecer en la zona del proyecto. Trabajo en equipo. Organización documental y manejo de archivo de información. Manejo de herramientas de office, plataformas one drive, Sharepoint y team. Acceso a internet y computador permanente |